## WeezAcademy (hidden)
Tâches (EVENT FESTIVAL) | Liens utiles (URL) | Liens utiles | Deadline | À faire | Tâches (EVENT SPORT) | Liens utiles (URL) | Liens utiles | Deadline | À faire | Tâches (EVENT RSVP) | Liens utiles (URL) | Liens utiles | Deadline | À faire
CONFIGURATION DU COMPTE |  |  |  |  | CONFIGURATION DU COMPTE |  |  |  |  | CONFIGURATION DU COMPTE
Inviter une autre personne pour être admin de la solution |  | Tuto | D-90 | TO DO | Inviter une autre personne pour être admin de la solution |  | Tuto | D-90 | TO DO | Inviter une autre personne pour être admin de la solution |  | Tuto | D-90 | TO DO
Créer un événement dans WeezCrew : → Date de début & de fin (voir si on inclut le montage / démontage) → Définir les paramètres avancés |  | Tuto | D-90 | TO DO | Créer un événement dans WeezCrew : → Date de début & de fin (voir si on inclut le montage / démontage) → Définir les paramètres avancés |  | Tuto | D-90 | TO DO | Créer un événement dans WeezCrew : → Date de début & de fin (voir si on inclut le montage / démontage) → Définir les paramètres avancés |  | Tuto | D-90 | TO DO
Inviter une personne à être administrateur d'un événement |  | Tuto | D-90 | TO DO | Inviter une personne à être administrateur d'un événement |  | Tuto | D-90 | TO DO | Inviter une personne à être administrateur d'un événement |  | Tuto | D-90 | TO DO
Paramétrer une adresse e-mail expéditrice |  | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer une adresse e-mail expéditrice |  | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer une adresse e-mail expéditrice |  | Tuto | D-90 | TO DO
Paramétrer les entrées DNS pour s'assurer un taux de délivrabilité le plus haut possible | Article centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer les entrées DNS pour s'assurer un taux de délivrabilité le plus haut possible | Article centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer les entrées DNS pour s'assurer un taux de délivrabilité le plus haut possible | Article centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO
Paramétrer l'espace membres : → Design → Mail contenant le code... L'espace membre est un espace sécurisé où un membre (bénévole / staff / personne accrédité) peut retrouver l'ensemble de ses informations, ses affectations, ses accréditations ou bien l'ensemble des e-mails / sms envoyés par l'organisateur. Il retrouve également l'ensemble des documents envoyés en PJ dans des campagnes e-mail. | Article centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer l'espace membres : → Design → Mail contenant le code... L'espace membre est un espace sécurisé où un membre (bénévole / staff / personne accrédité) peut retrouver l'ensemble de ses informations, ses affectations, ses accréditations ou bien l'ensemble des e-mails / sms envoyés par l'organisateur. Il retrouve également l'ensemble des documents envoyés en PJ dans des campagnes e-mail. | Article centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer l'espace membres : → Design → Mail contenant le code... L'espace membre est un espace sécurisé où un membre (bénévole / staff / personne accrédité) peut retrouver l'ensemble de ses informations, ses affectations, ses accréditations ou bien l'ensemble des e-mails / sms envoyés par l'organisateur. Il retrouve également l'ensemble des documents envoyés en PJ dans des campagnes e-mail. | Article centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO
Paramétrer l'espace délégation : → Design → Mail contenant le code... L'espace délégation est un espace sécurisé où un responsable de délégation peut se connecter et peut ajouter des membres qui on besoin d'être accrédités ou bien ajouter des bénévoles. | Article en cours de rédaction | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer l'espace délégation : → Design → Mail contenant le code... L'espace délégation est un espace sécurisé où un responsable de délégation peut se connecter et peut ajouter des membres qui on besoin d'être accrédités ou bien ajouter des bénévoles. | Article en cours de rédaction | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer l'espace délégation : → Design → Mail contenant le code... L'espace délégation est un espace sécurisé où un responsable de délégation peut se connecter et peut ajouter des membres qui on besoin d'être accrédités ou bien ajouter des bénévoles. | Article en cours de rédaction | Tuto | D-90 | TO DO
CONFIGURATION DES CHAMPS PERSONNALISÉS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES CHAMPS PERSONNALISÉS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES CHAMPS PERSONNALISÉS
Définir les populations en ajoutant des valeurs dans le champ "population". Le champ population est syncrhonisé nativement avec WeezTicket. Il permet d'identifier facilement à quelle population le membre appartient. Par exemple : bénévoles, médias, prestataires, partenaires, artistes, staff, crew... | Article Centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | Définir les populations en ajoutant des valeurs dans le champ "population". Le champ population est syncrhonisé nativement avec WeezTicket. Il permet d'identifier facilement à quelle population le membre appartient. Par exemple : bénévoles, médias, prestataires, partenaires, artistes, staff, crew... | Article Centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | Définir les populations en ajoutant des valeurs dans le champ "population". Le champ population est syncrhonisé nativement avec WeezTicket. Il permet d'identifier facilement à quelle population le membre appartient. Par exemple : bénévoles, médias, prestataires, partenaires, artistes, staff, crew... | Article Centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO
module de création de champ personnalisé et créer des champs : Il s'agit d'un module très puissant qui permet de créer des champs qui seront utilisés sur l'ensemble de la solution. → Champ lié à un membre Exemples : taille de t-shirt, permis de conduire, compétences, lettre de motivation, blacklist, type de contrat... → Champ lié à une mission (facultatif) Exemples : manuel d'utilisation d'un SUMNI, taux horaires de la mission... → Champ lié à une accréditation (facultatif) Exemples : coût d'achat d'un catering, coût d'une nuité, type de contrôle (contrôle visuel / scan NFC) → Champ lié à une délégation (facultatif) Exemples : adresse de facturation, contact principal sur site... | Article Centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | module de création de champ personnalisé et créer des champs : Il s'agit d'un module très puissant qui permet de créer des champs qui seront utilisés sur l'ensemble de la solution. → Champ lié à un membre Exemples : taille de t-shirt, permis de conduire, compétences, lettre de motivation, blacklist, type de contrat... → Champ lié à une mission (facultatif) Exemples : manuel d'utilisation d'un SUMNI, taux horaires de la mission... → Champ lié à une accréditation (facultatif) Exemples : coût d'achat d'un catering, coût d'une nuité, type de contrôle (contrôle visuel / scan NFC) → Champ lié à une délégation (facultatif) Exemples : adresse de facturation, contact principal sur site... | Article Centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | module de création de champ personnalisé et créer des champs : Il s'agit d'un module très puissant qui permet de créer des champs qui seront utilisés sur l'ensemble de la solution. → Champ lié à un membre Exemples : taille de t-shirt, permis de conduire, compétences, lettre de motivation, blacklist, type de contrat... → Champ lié à une mission (facultatif) Exemples : manuel d'utilisation d'un SUMNI, taux horaires de la mission... → Champ lié à une accréditation (facultatif) Exemples : coût d'achat d'un catering, coût d'une nuité, type de contrôle (contrôle visuel / scan NFC) → Champ lié à une délégation (facultatif) Exemples : adresse de facturation, contact principal sur site... | Article Centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO
CONFIGURATION DE LA COMMUNAUTE |  |  |  |  | CONFIGURATION DE LA COMMUNAUTE |  |  |  |  | CONFIGURATION DE LA COMMUNAUTE
Valider si besoin d'importer un existentielle (membres) |  |  |  | TO DO | Valider si besoin d'importer un existentielle (membres) |  |  |  | TO DO | Valider si besoin d'importer un existentielle (membres) |  |  |  | TO DO
Valider si besoin d'importer un existentielle (délégation) |  |  |  | TO DO | Valider si besoin d'importer un existentielle (délégation) |  |  |  | TO DO | Valider si besoin d'importer un existentielle (délégation) |  |  |  | TO DO
CONFIGURATION DES MISSIONS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES MISSIONS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES MISSIONS
Création des missions |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des missions |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des missions |  | Tuto | D-90 | TO DO
Création des vues pour les missions |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des vues pour les missions |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des vues pour les missions |  | Tuto | D-90 | TO DO
Découvrir les différentes façon d'afficher les missions : vue grille vs vue créneau vs vue planning vs vue cartographique |  | Tuto | D-90 | TO DO | Découvrir les différentes façon d'afficher les missions : vue grille vs vue créneau vs vue planning vs vue cartographique |  | Tuto | D-90 | TO DO | Découvrir les différentes façon d'afficher les missions : vue grille vs vue créneau vs vue planning vs vue cartographique |  | Tuto | D-90 | TO DO
Lier des champs à des missions pour créer des conditions d'accès |  | Tuto | D-90 | TO DO | Lier des champs à des missions pour créer des conditions d'accès |  | Tuto | D-90 | TO DO | Lier des champs à des missions pour créer des conditions d'accès |  | Tuto | D-90 | TO DO
Lier des champs de la typologie mission à des missions |  | Tuto | D-90 | TO DO | Lier des champs de la typologie mission à des missions |  | Tuto | D-90 | TO DO | Lier des champs de la typologie mission à des missions |  | Tuto | D-90 | TO DO
Affecter des membres à des missions |  | Tuto | D-30 | TO DO | Affecter des membres à des missions |  | Tuto | D-30 | TO DO | Affecter des membres à des missions |  | Tuto | D-30 | TO DO
CONFIGURATION DES ACCRÉDITATIONS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES ACCRÉDITATIONS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES ACCRÉDITATIONS
Création d'une accréditation |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création d'une accréditation |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création d'une accréditation |  | Tuto | D-90 | TO DO
Création des vues pour les accréditations |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des vues pour les accréditations |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des vues pour les accréditations |  | Tuto | D-90 | TO DO
Attribuer des accréditations |  | Tuto | D-30 | TO DO | Attribuer des accréditations |  | Tuto | D-30 | TO DO | Attribuer des accréditations |  | Tuto | D-30 | TO DO
CONFIGURATION DES FORMULAIRES |  |  |  |  | CONFIGURATION DES FORMULAIRES |  |  |  |  | CONFIGURATION DES FORMULAIRES
Créer un formulaire (destination des bénévoles / staff) -> FUNNEL AFFECTATION |  | Tuto | D-90 | TO DO | Créer un formulaire (destination des bénévoles / staff) -> FUNNEL AFFECTATION |  | Tuto | D-90 | TO DO | Créer un formulaire (destination des bénévoles / staff) -> FUNNEL AFFECTATION |  | Tuto | D-90 | TO DO
Créer un formulaire (destination des accrédités) -> FUNNEL ACCREDITATION |  | Tuto | D-90 | TO DO | Créer un formulaire (destination des accrédités) -> FUNNEL ACCREDITATION |  | Tuto | D-90 | TO DO | Créer un formulaire (destination des accrédités) -> FUNNEL ACCREDITATION |  | Tuto | D-90 | TO DO
CONFIGURATION DES DÉLÉGATIONS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES DÉLÉGATIONS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES DÉLÉGATIONS
Création d'une délégation |  | - Tuto (part 1) - Tuo (part 2) | D-90 | TO DO | Création d'une délégation |  | - Tuto (part 1) - Tuo (part 2) | D-90 | TO DO | Création d'une délégation |  | - Tuto (part 1) - Tuo (part 2) | D-90 | TO DO
Création des vues pour les délégations |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des vues pour les délégations |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des vues pour les délégations |  | Tuto | D-90 | TO DO
LA VUE MEMBRE |  |  |  |  | LA VUE MEMBRE |  |  |  |  | LA VUE MEMBRE
Création des vues liées aux membres |  | Tuto | D-30 | TO DO | Création des vues liées aux membres |  | Tuto | D-30 | TO DO | Création des vues liées aux membres |  | Tuto | D-30 | TO DO
CONFIGURATION DES MODÈLES E-MAIL |  |  |  |  | CONFIGURATION DES MODÈLES E-MAIL |  |  |  |  | CONFIGURATION DES MODÈLES E-MAIL
Paramétrer l'e-mail des affectations |  | Tuto | D-30 | TO DO | Paramétrer l'e-mail des affectations |  | Tuto | D-30 | TO DO | Paramétrer l'e-mail des affectations |  | Tuto | D-30 | TO DO
Paramétrer l'e-mail des Accréditations |  | Tuto | D-30 | TO DO | Paramétrer l'e-mail des Accréditations |  | Tuto | D-30 | TO DO | Paramétrer l'e-mail des Accréditations |  | Tuto | D-30 | TO DO
CAMPAGNES |  |  |  |  | CAMPAGNES |  |  |  |  | CAMPAGNES
Création des campagnes / modèles de campagnes |  | Tuto | D-30 | TO DO | Création des campagnes / modèles de campagnes |  | Tuto | D-30 | TO DO | Création des campagnes / modèles de campagnes |  | Tuto | D-30 | TO DO
DOCUMENTS |  |  |  |  | DOCUMENTS |  |  |  |  | DOCUMENTS
Créer un document personnalisé e-ticket |  | Tuto | D-30 | TO DO | Créer un document personnalisé e-ticket |  | Tuto | D-30 | TO DO | Créer un document personnalisé e-ticket |  | Tuto | D-30 | TO DO
BONUS
Étape Principale | Sous-étape (Action) | Détails / Conseils
1. Configuration du compte
Paramètres Organisation | Nom de la structure, Logo (apparaît sur les emails/portails), fuseau horaire.
Création de l'événement | Nom du festival, Dates (inclure J-montage et J+démontage), Lieu.
| Gestion des utilisateurs (Admins) | Inviter les responsables de pôles (Bar, Sécu, Prod). Définir les droits (Admin vs Opérateur).
| Paramétrage Email Expéditeur | Configurer l'adresse d'envoi (ex: crew@festival.com) et le nom d'affichage pour éviter les spams.
2. Configuration des champs personnalisés | Définir les besoins de données | Lister tout ce qu'on doit savoir : T-shirt, Régime alimentaire, Permis, Numéro Sécu.
| Création des champs (Types) | Créer les champs dans l'outil. Utiliser "Liste déroulante" pour T-shirt/Régime (évite les fautes de frappe).
| Champs fichiers (Uploads) | Créer les champs pour l'upload de la Photo d'identité (Badge) et CNI/RIB.
3. Configuration de la communauté | Définir les Populations | Créer les grandes familles : Bénévoles, Staff, Artistes, Prestataires, Presse.
| Création des Tags | Créer des étiquettes pour filtrer plus tard (ex: "Chef d'équipe", "Mineur", "À héberger").
| Statuts des participants | Vérifier les statuts par défaut (En attente, Validé, Refusé) ou en créer des nouveaux si besoin.
4. Configuration des missions | Créer les Lieux | Lister les zones de travail : Scène A, Bar VIP, Camping, Entrée, PC Sécu.
| Créer les Postes (Jobs) | Définir les métiers : Barman, Roadie, Chauffeur, Accueil.
| Création des Créneaux (Shifts) | Créer les horaires dans le planning. Définir le nombre de personnes requises par créneau.
| Règles d'affectation | Choisir entre "Affectation par l'admin" ou "Candidature libre" (le bénévole choisit ses horaires).
5. Configuration des accréditations | Définir les Zones d'accès | Lister les zones physiques : Public, Backstage, Loges, Crash Barrière, Catering.
| Créer les Règles d'accès | Associer "Qui va où". Ex: Population "Artiste" = Zones "Loges + Scène".
| Design des Badges | Configurer le visuel du badge PDF (Fond, Logo) et les variables à imprimer (Nom, Photo, Zone).
6. Configuration des formulaires | Créer le Formulaire Public (Bénévoles) | Ajouter les champs créés en étape 2. Activer le lien public.
| Valeurs par défaut (Champs cachés) | Crucial : Forcer le champ "Population" = "Bénévole" en caché pour trier auto.
| Créer les Formulaires Privés (Staff/Pro) | Dupliquer le formulaire, changer la population cible. Ne pas publier le lien (envoi mail uniquement).
7. Configurations des délégations | Créer les Portails Partenaires | Créer un espace pour un partenaire (ex: Label X, Sponsor Y) pour qu'il inscrive ses propres invités.
| Définir les Quotas | Fixer une limite (ex: Le partenaire X a le droit à 20 accréditations "VIP").
| Inviter les responsables de portail | Envoyer le lien d'admin au responsable du partenaire pour qu'il soit autonome.
8. Gérer les inscriptions | Traitement des demandes (Workflow) | Passer en revue les inscrits : Vérifier la photo, valider ou refuser le profil.
| Assignation des équipes | Tagger les personnes (ex: Ajouter le tag "Equipe Bar 1").
| Gestion des conflits | Vérifier les doublons ou les personnes sans population.
9. Configuration des modèles e-mail | Emails Transactionnels | Configurer l'accusé de réception automatique ("Demande reçue").
| Email de Validation | Créer le template "Félicitations, tu es pris" avec le lien vers le planning.
| Email de Refus | Créer un message type diplomate pour les candidatures rejetées.
10. Campagnes | Segmentation | Créer des filtres (ex: Envoyer à tous les "Bénévoles" qui sont "Validés").
| Envoi d'informations logistiques | Programmer l'envoi du Roadbook ou des infos parking à J-7.
| Relances | Relancer les personnes qui n'ont pas rempli leur planning ou uploadé leur photo.
11. Documents | Génération des Badges | Lancer la génération des PDF de tous les badges validés pour impression.
| Exports Excel | Exporter les listes pour la sécurité (Liste d'émargement) ou le catering (Liste des régimes).
12. Bonus | Configuration WeezAccess (Scan) | Configurer les terminaux de scan pour le contrôle d'accès aux entrées (synchro avec les badges).
| Gestion du Catering (Repas) | Configurer les droits repas (ex: 1 repas par créneau travaillé) pour scan à la cantine.

## Festival (hidden)
Famille | Nom de l'étape | Description / objectif | Lien vidéo | Lien article | Obligatoire / fac | État de la tache
Administration et configuration du compte orga | Se connecter et configurer |  |  |  | Facultatif | Terminé |  | 26.67%
| Gestion des utilisateurs |  |  | https://support.weezevent.com/fr/les-droits-dun-administrateur |  | Terminé
| Gestion des permissions |  |  |  | Facultatif | Terminé
| Paramètrage des E-mails |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Entrée DNS |  |  | https://support.weezevent.com/fr/configurer-les-entrees-dns-de-mon-nom-de-domaine | Obligatoire | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
| Importer des membres |  |  |  | Facultatif | A faire
A faire
Constuire son événement : | Création d'un événement |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Importer des missions |  |  |  | Facultatif | A faire | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oiCzL27k_4UMslk8UjbBgnfF58yfiwoSw1u_Syi92Jg/edit?usp=sharing
| Création des missions |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Définir des résponsables de missions |  |  |  | Facultatif | A faire
| Champ lié aux missions | a faire |  |  | Facultatif | A faire
| Affichage des missions (créneaux etc) |  |  |  | Obligatoire | A faire
[5 empty] | Obligatoire | A faire
| Création d'un formulaire |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Paramétrage d'un formulaire |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Les différents formulaires possibles en fonction des populations |  |  |  | Facultatif | A faire
A faire
Controler ses accès / dotations | Création des accréditations |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Création des vues d'accréditations |  |  |  | Obligatoire | A faire
A faire
Déléguer les inscriptions | Création des délégations |  |  |  | Facultatif | A faire
| Les différentes façon d'accréditer dans la délégation |  |  |  | Facultatif | A faire
| Lier une délégation à une de la communauté |  |  |  | Facultatif | A faire
| Créer un modèle de délégation |  |  |  | Facultatif | Terminé
| Automatisation sur la création de délégation |  |  |  | Facultatif | Terminé
[5 empty] | Facultatif | Terminé
Terminé
Organiser son espace de travail | [5 empty] | Terminé
| Filtres mes membres |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Modifier les informations d'un membre |  |  |  | Obligatoire
| Exporter ses membres |  |  |  | Facultatif
| Module campagne |  |  |  | Facultatif
Les différentes façons d'affecter / accréditer | Module d'affectations |  |  |  | Obligatoire | A faire
| D'autres façons d'affecter |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Paramétrage de la fiche d'affectation |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Paramétrage du modèle d'email |  |  |  | Obligatoire | A faire
| accréditer les membres |  |  |  | Obligatoire | A faire
| D'autres façons d'accréditer |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Paramétrage du modèle d'email d'accréditation |  |  |  | Obligatoire | A faire
Pour se faciliter la vie | Création des automatisations d'accréditation |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Création des automatisations d'emailing |  |  |  | Facultatif | A faire
Facultatif
Découverte du module document | Télécharger des plannings |  |  |  | Facultatif | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
| Créer son document personnalisé type badge en fonction de chaque population |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Créer son document personnalisé type contremarque en fonction de chaque population |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Exporter ses documents |  |  |  | Obligatoire | A faire
Facultatif
Facultatif
Bonus |  |  |  |  | Obligatoire
| traduction |  |  |  | Obligatoire
| Gestion des droits |  |  |  | Obligatoire
| Espace membre |  |  |  | Facultatif
| Dupliquer un membre |  |  |  | Facultatif
| Bloquer des accès |  |  |  | Obligatoire
Pointage des membres
Organiser sa communauté
rsvp

## RSVP
Famille | Nom de l'étape | Description / objectif | Lien vidéo | Lien article | Obligatoire / Facultatif | État de la tache | Documents / liens / variables
Configuration du compte organisateur | Se connecter à son espace | Se connecter à son espace Weezcrew et découvrir la plateforme | 1. Se connecter à Weezcrew |  | Obligatoire | A faire
| Paramétrer l'email et les entrées DNS | Configurer l'adresse mail d'expédition et les entrées DNS pour envoyer des communications | 2. Configurer un émetteur et les entrées DNS |  | Obligatoire | A faire
| Ajouter des administrateurs | Travailler à plusieurs sur votre organisation | 3. Ajouter des administrateurs |  | Facultatif | A faire
| Créer son évenement | Créer son événement avec les dates | 4. Créer son événement |  | Obligatoire | A faire
Création de la communauté | Importer des membres | Importer une base de données | 5. Importer des membres |  | Obligatoire | A faire | Import membres - RSVP
| Créer des délégations | Créer des espaces pour que les responsables puissent inscrire ces inscrits/membres | 6. Créer des délégations |  | Facultatif | A faire
Inscriptions via des liens cliquables (RSVP) | Création des champs personnalisés | Pour créer des liens cliquables, créer tout d'abord des champs personnalisés | 7.1 Créer des champs personnalisés (RSVP) |  | Obligatoire | A faire
| Création d'une campagne RSVP | Afin de connaître les inscrits, créer un mail avec les liens cliquables | 10.1 Créer une campagne (RSVP) |  | Obligatoire | A faire | https://app.recrewteer.com/organization/2932/user/{user.id}/field/cf49793/update/true
| Filtrer par réponses et organiser son espace | Permet d'avoir le nombre de personnes qui ont utilisé les liens cliquables ou autres informations qui vous seraient utiles | 11. Organiser et filtres les réponses |  | Facultatif | A faire
Inscriptions via un formulaire | Création des champs personnalisés | Créer des questions ou renseignements utiles pour les ajouter à un formulaire | 7.2 Créer des champs personnalisés (formulaire) |  | Obligatoire | A faire
| Création du ou des formulaire(s) | A faire si besoin de récolter des informations autres que déjà présentes dans votre base de données | 8. Créer le formulaire d'inscription |  | Obligatoire | A faire
| Paramétrer le formulaire | Important d'utiliser les bons paramètres du formulaire | 9. Paramétrer le formulaire |  | Obligatoire | A faire
| Création d'une campagne avec le formulaire | Afin de connaître les inscrits, créer un mail avec le lien du formulaire | 10.2 Créer une campagne (formulaire) |  | Obligatoire | A faire
| Filtrer par réponses et organiser son espace | Permet d'avoir le nombre d'inscrits ou autres informations qui vous seraient utiles | 11. Organiser et filtres les réponses |  | Facultatif | A faire
Configuration des documents | Créer un document | Si besoin d'envoyer un carton d'invitation ou un badge avec un qr code | 12. Création d'une invitation / badge / accréditation |  | Facultatif | A faire
| Ajouter un qr code au document | Ajouter un qr code fonctionnel pour chaque inscrit sur l'invitation | 13. Ajouter un qr code sur l'invitation / badge / accréditation |  | Facultatif | A faire
| Créer la campagne avec les documents | Créer une campagne pour envoyer les invitations à chaque inscrit | 14. Créer une campagne avec un document |  | Facultatif | A faire
Options avancées | Créer une liste d'attente (inscription formulaire) | si vous souhaitez valider les inscrits, vous pouvez créer une liste d'attente | 15. Créer une liste d'attente |  | Facultatif | A faire
| Créer des automatisations | Faciliter la charge de travail et automatiser des choses simples (envoi de mail par exemple) | 16. Créer des automatisations |  | Facultatif | A faire
| Inscription avec un +1 | Dupliquer les invités qui viennent accompagnés pour avoir le nombre exact de présents | 17.1 Dupliquer les invités (liens cliquables) |  | Facultatif | A faire | {user.cf66974}
|  | Dupliquer les invités qui viennent accompagnés pour avoir le nombre exact de présents | 17.2 Dupliquer les invités (formulaire) |  | Facultatif | A faire
| Exporter la liste des inscrits | Avoir un listing précis des inscrits | 18. Exporter une liste de membres |  | Facultatif | A faire
Pourcentage des tâches complétées | 0%

## Supademo (hidden)
A faire
Paramètres : | Personnaliser l'espace membre | Fait | Modifier les infos d'un membre
| Personnaliser l'espace délégation | Fait | créer des missions et les organisées (filtres + vues)
| Personnaliser l'émetteur | A faire | affecter des membres + envoi mail
| Gestion des utilisateurs et leur rôle | A faire | créer des accréditations
accrédités des membres
créer des campagnes avec lien RSVP
Communauté | explication tableau de bord |  | gestion de l'espace communauté
| vos membres |  | gestion de l'espace champ personnalisé
| campagnes |  | créer une campagne
| formulaires |  | créer un formulaire
| délégations |  | fonctionnement d'une automatisation
automatisations
Champs personnalisés | créer un champ | Fait
éditer les colonnes
trier par label
Population | Membres :
Editer les colonnes
Mode édition
Organiser des vues avec filtres
Délégations :
Créer des délégations
Missions | Missions :
Créer une mission
Affectations :
Affecter les membres
Envoyer l'email d'affectation
Accréditations | Accréditations :
Modération :
Communication | Formulaires :
Créer un formulaire
Campagnes :
E-mail :
Documents :
Options | API :
Automatisations :
Autres :
Importer des membres