## WeezAcademy (hidden)
Tâches (EVENT FESTIVAL) | Liens utiles (URL) | Liens utiles | Deadline | À faire | Tâches (EVENT SPORT) | Liens utiles (URL) | Liens utiles | Deadline | À faire | Tâches (EVENT RSVP) | Liens utiles (URL) | Liens utiles | Deadline | À faire
CONFIGURATION DU COMPTE |  |  |  |  | CONFIGURATION DU COMPTE |  |  |  |  | CONFIGURATION DU COMPTE
Inviter une autre personne pour être admin de la solution |  | Tuto | D-90 | TO DO | Inviter une autre personne pour être admin de la solution |  | Tuto | D-90 | TO DO | Inviter une autre personne pour être admin de la solution |  | Tuto | D-90 | TO DO
Créer un événement dans WeezCrew : → Date de début & de fin (voir si on inclut le montage / démontage) → Définir les paramètres avancés |  | Tuto | D-90 | TO DO | Créer un événement dans WeezCrew : → Date de début & de fin (voir si on inclut le montage / démontage) → Définir les paramètres avancés |  | Tuto | D-90 | TO DO | Créer un événement dans WeezCrew : → Date de début & de fin (voir si on inclut le montage / démontage) → Définir les paramètres avancés |  | Tuto | D-90 | TO DO
Inviter une personne à être administrateur d'un événement |  | Tuto | D-90 | TO DO | Inviter une personne à être administrateur d'un événement |  | Tuto | D-90 | TO DO | Inviter une personne à être administrateur d'un événement |  | Tuto | D-90 | TO DO
Paramétrer une adresse e-mail expéditrice |  | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer une adresse e-mail expéditrice |  | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer une adresse e-mail expéditrice |  | Tuto | D-90 | TO DO
Paramétrer les entrées DNS pour s'assurer un taux de délivrabilité le plus haut possible | Article centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer les entrées DNS pour s'assurer un taux de délivrabilité le plus haut possible | Article centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer les entrées DNS pour s'assurer un taux de délivrabilité le plus haut possible | Article centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO
Paramétrer l'espace membres : → Design → Mail contenant le code... L'espace membre est un espace sécurisé où un membre (bénévole / staff / personne accrédité) peut retrouver l'ensemble de ses informations, ses affectations, ses accréditations ou bien l'ensemble des e-mails / sms envoyés par l'organisateur. Il retrouve également l'ensemble des documents envoyés en PJ dans des campagnes e-mail. | Article centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer l'espace membres : → Design → Mail contenant le code... L'espace membre est un espace sécurisé où un membre (bénévole / staff / personne accrédité) peut retrouver l'ensemble de ses informations, ses affectations, ses accréditations ou bien l'ensemble des e-mails / sms envoyés par l'organisateur. Il retrouve également l'ensemble des documents envoyés en PJ dans des campagnes e-mail. | Article centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer l'espace membres : → Design → Mail contenant le code... L'espace membre est un espace sécurisé où un membre (bénévole / staff / personne accrédité) peut retrouver l'ensemble de ses informations, ses affectations, ses accréditations ou bien l'ensemble des e-mails / sms envoyés par l'organisateur. Il retrouve également l'ensemble des documents envoyés en PJ dans des campagnes e-mail. | Article centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO
Paramétrer l'espace délégation : → Design → Mail contenant le code... L'espace délégation est un espace sécurisé où un responsable de délégation peut se connecter et peut ajouter des membres qui on besoin d'être accrédités ou bien ajouter des bénévoles. | Article en cours de rédaction | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer l'espace délégation : → Design → Mail contenant le code... L'espace délégation est un espace sécurisé où un responsable de délégation peut se connecter et peut ajouter des membres qui on besoin d'être accrédités ou bien ajouter des bénévoles. | Article en cours de rédaction | Tuto | D-90 | TO DO | Paramétrer l'espace délégation : → Design → Mail contenant le code... L'espace délégation est un espace sécurisé où un responsable de délégation peut se connecter et peut ajouter des membres qui on besoin d'être accrédités ou bien ajouter des bénévoles. | Article en cours de rédaction | Tuto | D-90 | TO DO
CONFIGURATION DES CHAMPS PERSONNALISÉS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES CHAMPS PERSONNALISÉS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES CHAMPS PERSONNALISÉS
Définir les populations en ajoutant des valeurs dans le champ "population". Le champ population est syncrhonisé nativement avec WeezTicket. Il permet d'identifier facilement à quelle population le membre appartient. Par exemple : bénévoles, médias, prestataires, partenaires, artistes, staff, crew... | Article Centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | Définir les populations en ajoutant des valeurs dans le champ "population". Le champ population est syncrhonisé nativement avec WeezTicket. Il permet d'identifier facilement à quelle population le membre appartient. Par exemple : bénévoles, médias, prestataires, partenaires, artistes, staff, crew... | Article Centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | Définir les populations en ajoutant des valeurs dans le champ "population". Le champ population est syncrhonisé nativement avec WeezTicket. Il permet d'identifier facilement à quelle population le membre appartient. Par exemple : bénévoles, médias, prestataires, partenaires, artistes, staff, crew... | Article Centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO
module de création de champ personnalisé et créer des champs : Il s'agit d'un module très puissant qui permet de créer des champs qui seront utilisés sur l'ensemble de la solution. → Champ lié à un membre Exemples : taille de t-shirt, permis de conduire, compétences, lettre de motivation, blacklist, type de contrat... → Champ lié à une mission (facultatif) Exemples : manuel d'utilisation d'un SUMNI, taux horaires de la mission... → Champ lié à une accréditation (facultatif) Exemples : coût d'achat d'un catering, coût d'une nuité, type de contrôle (contrôle visuel / scan NFC) → Champ lié à une délégation (facultatif) Exemples : adresse de facturation, contact principal sur site... | Article Centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | module de création de champ personnalisé et créer des champs : Il s'agit d'un module très puissant qui permet de créer des champs qui seront utilisés sur l'ensemble de la solution. → Champ lié à un membre Exemples : taille de t-shirt, permis de conduire, compétences, lettre de motivation, blacklist, type de contrat... → Champ lié à une mission (facultatif) Exemples : manuel d'utilisation d'un SUMNI, taux horaires de la mission... → Champ lié à une accréditation (facultatif) Exemples : coût d'achat d'un catering, coût d'une nuité, type de contrôle (contrôle visuel / scan NFC) → Champ lié à une délégation (facultatif) Exemples : adresse de facturation, contact principal sur site... | Article Centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO | module de création de champ personnalisé et créer des champs : Il s'agit d'un module très puissant qui permet de créer des champs qui seront utilisés sur l'ensemble de la solution. → Champ lié à un membre Exemples : taille de t-shirt, permis de conduire, compétences, lettre de motivation, blacklist, type de contrat... → Champ lié à une mission (facultatif) Exemples : manuel d'utilisation d'un SUMNI, taux horaires de la mission... → Champ lié à une accréditation (facultatif) Exemples : coût d'achat d'un catering, coût d'une nuité, type de contrôle (contrôle visuel / scan NFC) → Champ lié à une délégation (facultatif) Exemples : adresse de facturation, contact principal sur site... | Article Centre d'aide | Tuto | D-90 | TO DO
CONFIGURATION DE LA COMMUNAUTE |  |  |  |  | CONFIGURATION DE LA COMMUNAUTE |  |  |  |  | CONFIGURATION DE LA COMMUNAUTE
Valider si besoin d'importer un existentielle (membres) |  |  |  | TO DO | Valider si besoin d'importer un existentielle (membres) |  |  |  | TO DO | Valider si besoin d'importer un existentielle (membres) |  |  |  | TO DO
Valider si besoin d'importer un existentielle (délégation) |  |  |  | TO DO | Valider si besoin d'importer un existentielle (délégation) |  |  |  | TO DO | Valider si besoin d'importer un existentielle (délégation) |  |  |  | TO DO
CONFIGURATION DES MISSIONS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES MISSIONS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES MISSIONS
Création des missions |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des missions |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des missions |  | Tuto | D-90 | TO DO
Création des vues pour les missions |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des vues pour les missions |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des vues pour les missions |  | Tuto | D-90 | TO DO
Découvrir les différentes façon d'afficher les missions : vue grille vs vue créneau vs vue planning vs vue cartographique |  | Tuto | D-90 | TO DO | Découvrir les différentes façon d'afficher les missions : vue grille vs vue créneau vs vue planning vs vue cartographique |  | Tuto | D-90 | TO DO | Découvrir les différentes façon d'afficher les missions : vue grille vs vue créneau vs vue planning vs vue cartographique |  | Tuto | D-90 | TO DO
Lier des champs à des missions pour créer des conditions d'accès |  | Tuto | D-90 | TO DO | Lier des champs à des missions pour créer des conditions d'accès |  | Tuto | D-90 | TO DO | Lier des champs à des missions pour créer des conditions d'accès |  | Tuto | D-90 | TO DO
Lier des champs de la typologie mission à des missions |  | Tuto | D-90 | TO DO | Lier des champs de la typologie mission à des missions |  | Tuto | D-90 | TO DO | Lier des champs de la typologie mission à des missions |  | Tuto | D-90 | TO DO
Affecter des membres à des missions |  | Tuto | D-30 | TO DO | Affecter des membres à des missions |  | Tuto | D-30 | TO DO | Affecter des membres à des missions |  | Tuto | D-30 | TO DO
CONFIGURATION DES ACCRÉDITATIONS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES ACCRÉDITATIONS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES ACCRÉDITATIONS
Création d'une accréditation |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création d'une accréditation |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création d'une accréditation |  | Tuto | D-90 | TO DO
Création des vues pour les accréditations |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des vues pour les accréditations |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des vues pour les accréditations |  | Tuto | D-90 | TO DO
Attribuer des accréditations |  | Tuto | D-30 | TO DO | Attribuer des accréditations |  | Tuto | D-30 | TO DO | Attribuer des accréditations |  | Tuto | D-30 | TO DO
CONFIGURATION DES FORMULAIRES |  |  |  |  | CONFIGURATION DES FORMULAIRES |  |  |  |  | CONFIGURATION DES FORMULAIRES
Créer un formulaire (destination des bénévoles / staff) -> FUNNEL AFFECTATION |  | Tuto | D-90 | TO DO | Créer un formulaire (destination des bénévoles / staff) -> FUNNEL AFFECTATION |  | Tuto | D-90 | TO DO | Créer un formulaire (destination des bénévoles / staff) -> FUNNEL AFFECTATION |  | Tuto | D-90 | TO DO
Créer un formulaire (destination des accrédités) -> FUNNEL ACCREDITATION |  | Tuto | D-90 | TO DO | Créer un formulaire (destination des accrédités) -> FUNNEL ACCREDITATION |  | Tuto | D-90 | TO DO | Créer un formulaire (destination des accrédités) -> FUNNEL ACCREDITATION |  | Tuto | D-90 | TO DO
CONFIGURATION DES DÉLÉGATIONS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES DÉLÉGATIONS |  |  |  |  | CONFIGURATION DES DÉLÉGATIONS
Création d'une délégation |  | - Tuto (part 1) - Tuo (part 2) | D-90 | TO DO | Création d'une délégation |  | - Tuto (part 1) - Tuo (part 2) | D-90 | TO DO | Création d'une délégation |  | - Tuto (part 1) - Tuo (part 2) | D-90 | TO DO
Création des vues pour les délégations |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des vues pour les délégations |  | Tuto | D-90 | TO DO | Création des vues pour les délégations |  | Tuto | D-90 | TO DO
LA VUE MEMBRE |  |  |  |  | LA VUE MEMBRE |  |  |  |  | LA VUE MEMBRE
Création des vues liées aux membres |  | Tuto | D-30 | TO DO | Création des vues liées aux membres |  | Tuto | D-30 | TO DO | Création des vues liées aux membres |  | Tuto | D-30 | TO DO
CONFIGURATION DES MODÈLES E-MAIL |  |  |  |  | CONFIGURATION DES MODÈLES E-MAIL |  |  |  |  | CONFIGURATION DES MODÈLES E-MAIL
Paramétrer l'e-mail des affectations |  | Tuto | D-30 | TO DO | Paramétrer l'e-mail des affectations |  | Tuto | D-30 | TO DO | Paramétrer l'e-mail des affectations |  | Tuto | D-30 | TO DO
Paramétrer l'e-mail des Accréditations |  | Tuto | D-30 | TO DO | Paramétrer l'e-mail des Accréditations |  | Tuto | D-30 | TO DO | Paramétrer l'e-mail des Accréditations |  | Tuto | D-30 | TO DO
CAMPAGNES |  |  |  |  | CAMPAGNES |  |  |  |  | CAMPAGNES
Création des campagnes / modèles de campagnes |  | Tuto | D-30 | TO DO | Création des campagnes / modèles de campagnes |  | Tuto | D-30 | TO DO | Création des campagnes / modèles de campagnes |  | Tuto | D-30 | TO DO
DOCUMENTS |  |  |  |  | DOCUMENTS |  |  |  |  | DOCUMENTS
Créer un document personnalisé e-ticket |  | Tuto | D-30 | TO DO | Créer un document personnalisé e-ticket |  | Tuto | D-30 | TO DO | Créer un document personnalisé e-ticket |  | Tuto | D-30 | TO DO
BONUS
Étape Principale | Sous-étape (Action) | Détails / Conseils
1. Configuration du compte
Paramètres Organisation | Nom de la structure, Logo (apparaît sur les emails/portails), fuseau horaire.
Création de l'événement | Nom du festival, Dates (inclure J-montage et J+démontage), Lieu.
| Gestion des utilisateurs (Admins) | Inviter les responsables de pôles (Bar, Sécu, Prod). Définir les droits (Admin vs Opérateur).
| Paramétrage Email Expéditeur | Configurer l'adresse d'envoi (ex: crew@festival.com) et le nom d'affichage pour éviter les spams.
2. Configuration des champs personnalisés | Définir les besoins de données | Lister tout ce qu'on doit savoir : T-shirt, Régime alimentaire, Permis, Numéro Sécu.
| Création des champs (Types) | Créer les champs dans l'outil. Utiliser "Liste déroulante" pour T-shirt/Régime (évite les fautes de frappe).
| Champs fichiers (Uploads) | Créer les champs pour l'upload de la Photo d'identité (Badge) et CNI/RIB.
3. Configuration de la communauté | Définir les Populations | Créer les grandes familles : Bénévoles, Staff, Artistes, Prestataires, Presse.
| Création des Tags | Créer des étiquettes pour filtrer plus tard (ex: "Chef d'équipe", "Mineur", "À héberger").
| Statuts des participants | Vérifier les statuts par défaut (En attente, Validé, Refusé) ou en créer des nouveaux si besoin.
4. Configuration des missions | Créer les Lieux | Lister les zones de travail : Scène A, Bar VIP, Camping, Entrée, PC Sécu.
| Créer les Postes (Jobs) | Définir les métiers : Barman, Roadie, Chauffeur, Accueil.
| Création des Créneaux (Shifts) | Créer les horaires dans le planning. Définir le nombre de personnes requises par créneau.
| Règles d'affectation | Choisir entre "Affectation par l'admin" ou "Candidature libre" (le bénévole choisit ses horaires).
5. Configuration des accréditations | Définir les Zones d'accès | Lister les zones physiques : Public, Backstage, Loges, Crash Barrière, Catering.
| Créer les Règles d'accès | Associer "Qui va où". Ex: Population "Artiste" = Zones "Loges + Scène".
| Design des Badges | Configurer le visuel du badge PDF (Fond, Logo) et les variables à imprimer (Nom, Photo, Zone).
6. Configuration des formulaires | Créer le Formulaire Public (Bénévoles) | Ajouter les champs créés en étape 2. Activer le lien public.
| Valeurs par défaut (Champs cachés) | Crucial : Forcer le champ "Population" = "Bénévole" en caché pour trier auto.
| Créer les Formulaires Privés (Staff/Pro) | Dupliquer le formulaire, changer la population cible. Ne pas publier le lien (envoi mail uniquement).
7. Configurations des délégations | Créer les Portails Partenaires | Créer un espace pour un partenaire (ex: Label X, Sponsor Y) pour qu'il inscrive ses propres invités.
| Définir les Quotas | Fixer une limite (ex: Le partenaire X a le droit à 20 accréditations "VIP").
| Inviter les responsables de portail | Envoyer le lien d'admin au responsable du partenaire pour qu'il soit autonome.
8. Gérer les inscriptions | Traitement des demandes (Workflow) | Passer en revue les inscrits : Vérifier la photo, valider ou refuser le profil.
| Assignation des équipes | Tagger les personnes (ex: Ajouter le tag "Equipe Bar 1").
| Gestion des conflits | Vérifier les doublons ou les personnes sans population.
9. Configuration des modèles e-mail | Emails Transactionnels | Configurer l'accusé de réception automatique ("Demande reçue").
| Email de Validation | Créer le template "Félicitations, tu es pris" avec le lien vers le planning.
| Email de Refus | Créer un message type diplomate pour les candidatures rejetées.
10. Campagnes | Segmentation | Créer des filtres (ex: Envoyer à tous les "Bénévoles" qui sont "Validés").
| Envoi d'informations logistiques | Programmer l'envoi du Roadbook ou des infos parking à J-7.
| Relances | Relancer les personnes qui n'ont pas rempli leur planning ou uploadé leur photo.
11. Documents | Génération des Badges | Lancer la génération des PDF de tous les badges validés pour impression.
| Exports Excel | Exporter les listes pour la sécurité (Liste d'émargement) ou le catering (Liste des régimes).
12. Bonus | Configuration WeezAccess (Scan) | Configurer les terminaux de scan pour le contrôle d'accès aux entrées (synchro avec les badges).
| Gestion du Catering (Repas) | Configurer les droits repas (ex: 1 repas par créneau travaillé) pour scan à la cantine.

## Festival (hidden)
Famille | Nom de l'étape | Description / objectif | Lien vidéo | Lien article | Obligatoire / fac | État de la tache
Administration et configuration du compte orga | Se connecter et configurer |  |  |  | Facultatif | Terminé |  | 26.67%
| Gestion des utilisateurs |  |  | https://support.weezevent.com/fr/les-droits-dun-administrateur |  | Terminé
| Gestion des permissions |  |  |  | Facultatif | Terminé
| Paramètrage des E-mails |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Entrée DNS |  |  | https://support.weezevent.com/fr/configurer-les-entrees-dns-de-mon-nom-de-domaine | Obligatoire | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
| Importer des membres |  |  |  | Facultatif | A faire
A faire
Constuire son événement : | Création d'un événement |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Importer des missions |  |  |  | Facultatif | A faire | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oiCzL27k_4UMslk8UjbBgnfF58yfiwoSw1u_Syi92Jg/edit?usp=sharing
| Création des missions |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Définir des résponsables de missions |  |  |  | Facultatif | A faire
| Champ lié aux missions | a faire |  |  | Facultatif | A faire
| Affichage des missions (créneaux etc) |  |  |  | Obligatoire | A faire
[5 empty] | Obligatoire | A faire
| Création d'un formulaire |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Paramétrage d'un formulaire |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Les différents formulaires possibles en fonction des populations |  |  |  | Facultatif | A faire
A faire
Controler ses accès / dotations | Création des accréditations |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Création des vues d'accréditations |  |  |  | Obligatoire | A faire
A faire
Déléguer les inscriptions | Création des délégations |  |  |  | Facultatif | A faire
| Les différentes façon d'accréditer dans la délégation |  |  |  | Facultatif | A faire
| Lier une délégation à une de la communauté |  |  |  | Facultatif | A faire
| Créer un modèle de délégation |  |  |  | Facultatif | Terminé
| Automatisation sur la création de délégation |  |  |  | Facultatif | Terminé
[5 empty] | Facultatif | Terminé
Terminé
Organiser son espace de travail | [5 empty] | Terminé
| Filtres mes membres |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Modifier les informations d'un membre |  |  |  | Obligatoire
| Exporter ses membres |  |  |  | Facultatif
| Module campagne |  |  |  | Facultatif
Les différentes façons d'affecter / accréditer | Module d'affectations |  |  |  | Obligatoire | A faire
| D'autres façons d'affecter |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Paramétrage de la fiche d'affectation |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Paramétrage du modèle d'email |  |  |  | Obligatoire | A faire
| accréditer les membres |  |  |  | Obligatoire | A faire
| D'autres façons d'accréditer |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Paramétrage du modèle d'email d'accréditation |  |  |  | Obligatoire | A faire
Pour se faciliter la vie | Création des automatisations d'accréditation |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Création des automatisations d'emailing |  |  |  | Facultatif | A faire
Facultatif
Découverte du module document | Télécharger des plannings |  |  |  | Facultatif | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
| Créer son document personnalisé type badge en fonction de chaque population |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Créer son document personnalisé type contremarque en fonction de chaque population |  |  |  | Obligatoire | A faire
| Exporter ses documents |  |  |  | Obligatoire | A faire
Facultatif
Facultatif
Bonus |  |  |  |  | Obligatoire
| traduction |  |  |  | Obligatoire
| Gestion des droits |  |  |  | Obligatoire
| Espace membre |  |  |  | Facultatif
| Dupliquer un membre |  |  |  | Facultatif
| Bloquer des accès |  |  |  | Obligatoire
Pointage des membres
Organiser sa communauté
rsvp

## Festival
Famille | Nom de l'étape | Description / objectif | Lien vidéo | Lien article | Obligatoire / fac | État de la tache
Administration et configuration du compte orga | Première connexion et configuration | Créer son compte organisateur et se connecter à WeezCrew pour la première fois | Etape 1 : Configuration | Créer mon compte Weezcrew | Obligatoire | A faire
| Gestion des administrateurs | Ajouter des administrateurs ou responsables pour gérer l'événement en équipe | Etape 2 : Gestion des administrateurs | https://support.weezevent.com/fr/les-droits-dun-administrateur | Facultatif | A faire
| Gestion des permissions | Définir les droits d'accès des responsables de catégories ou missions | Etape 3 : Gestion des permissions | Introduction sur les responsables | Facultatif | A faire
| Paramétrage des E-mails | Configurer l'adresse e-mail d'expédition pour vos communications | Etape 4 : Paramétrage des E-mails | Paramétrer l'adresse e-mail de l'expéditeur | Obligatoire | A faire
| Entrée DNS | Paramétrer les DNS pour éviter que vos e-mails arrivent en spam | Etape 5 : Entrée DNS | Configurer les entrées DNS de mon nom de domaine | Obligatoire | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
Construire son événement | Déployer un événement | Créer votre événement et définir les dates principales | Etape 6 : Créer un événement | Déployer un événement sur la plateforme | Obligatoire | A faire
| Importer des missions | Importer en masse vos missions depuis un fichier Excel | Etape 7 : Importer des missions | https://support.weezevent.com/fr/comment-importer-des-missions-dans-weezcrew | Facultatif | A faire
| Créer et paramétrer les missions | Créer manuellement les missions avec créneaux, descriptions et localisations | Etape 8 : Créer des missions | Créer et paramétrer une mission pour un événement | Obligatoire | A faire
| Ajouter un champ personnalisé aux missions | Rajouter des informations complémentaires sur les missions (photos, lieu..) | Etape 9 : Ajouter un champ personnalisé aux missions |  | Facultatif | A faire
| Définir des responsables de missions | Attribuer des responsables pour gérer chaque catégorie ou mission | Etape 10 : Définir des responsables de missions | Introduction sur les responsables | Facultatif | A faire
| Choisir le format d'affichage des missions | Paramétrer l'affichage des missions (calendrier, liste, créneaux, planning) | Etape 11 : Les différents formats d'affichages | https://support.weezevent.com/fr/choisir-le-format-daffichage-des-missions | Obligatoire | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
Créer les formulaires d'inscription | Créer un formulaire d'inscription | Concevoir le formulaire pour recruter vos bénévoles et collecter les informations | Etape 12 : Créer un formulaire | https://support.weezevent.com/fr/creer-un-formulaire-dinscription | Obligatoire | A faire
| Paramétrer le formulaire (design, disponibilités, ..) | Personnaliser l'apparence, définir les disponibilités et missions affichées | Etape 13 : Paramétrer le formulaire | Découverte du module Formulaire | Obligatoire | A faire
| Créer différents formulaires selon les populations | Adapter les formulaires selon vos populations (bénévoles, staff, VIP, presse) | Etape 14 : Créer ses formulaires selon les populations | https://support.weezevent.com/fr/creer-des-populations-dans-weezcrew | Facultatif | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
Gérer les accréditations et dotations | Créer les accréditations | Définir les accréditations (zones d'accès, repas, parking, dotations, etc.) | Etape 15 : Créer les accréditations | Créer des accréditations | Obligatoire | A faire
| Créer les différentes vues pour les accréditations | Organiser l'affichage des accréditations pour faciliter la gestion et le suivi | Etape 16 : Les différents vues pour les accréditations | Qu'est ce qu'une accréditation ? | Obligatoire | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
Organiser sa base de membres | Importer une base de donnée | Importer en masse des membres depuis un fichier Excel | Etape 17 : Importer une base de donnée | https://support.weezevent.com/fr/importer-un-listing-de-membres-dans-la-solution | Facultatif | A faire
| Ajouter des membres d'éditions précédentes | Récupérer les membres d'événements antérieurs dans la nouvelle édition | Etape 18 : Ajouter des membres d'éditions précédentes | Importer les membres de mon édition précédente | Facultatif | A faire
| Créer des populations | Organiser les membres en groupes (bénévoles, staff, VIP, presse, etc.) | Etape 19 : Créer des populations | https://support.weezevent.com/fr/creer-des-populations-dans-weezcrew | Obligatoire | A faire
| Filtrer et rechercher ses membres | Utiliser les filtres pour segmenter et retrouver des membres facilement | Etape 20 : Filtrer et rechercher des membres | Rechercher des informations et créer des vues personnalisées à l’aide de filtres | Obligatoire | A faire
| Modifier les informations d'un membre | Éditer manuellement les données d'un profil membre | Etape 21 : Modifier des informations | Découverte du module Membres | Facultatif | A faire
| Exporter ses membres | Télécharger une liste personnalisée de membres au format Excel ou gsheet | Etape 22 : Exporter ses membres | Exporter une liste de membres personnalisée | Facultatif | A faire
| Configurer l'espace membre | Personnaliser l'espace où les membres consultent leurs informations | Etape 23 : Configurer l'espace membre | https://support.weezevent.com/fr/personnaliser-lespace-membre | Facultatif | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
Gérer les délégations | Créer des délégations | Créer des espaces pour que des responsables gèrent leurs propres équipes | Etape 24 : Créer des délégations | Découverte du module Délégations | Facultatif | A faire
| Lier des délégations à la communauté | Associer une délégation à une autre dans la communauté, elle servira de Base de donnée | Etape 25 : Lier des délégations à la communauté |  | Facultatif | A faire
| Attribuer des accréditations aux délégations | Définir les différentes accréditations accordées aux délégations | Etape 26 : Attribuer des accréditations aux délégations | Attribuer une accréditation automatique à un membre d'une délégation | Facultatif | A faire
| Créer un modèle de délégation | Préparer des modèles réutilisables pour faciliter la création de délégations | Etape 27 : Créer un modèle de délégation | Découverte du module Délégations | Facultatif | A faire
| Automatisation sur la création de délégation | Créer des délégations automatiquement à partir d'un formulaire | Etape 28 : Automatiser la création de délégation |  | Facultatif | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
Affecter et accréditer les membres | Affecter des membres à des missions | Assigner manuellement ou selon les souhaits les membres aux missions | Etape 30 : Affecter des membres | Étape 6 : Assigner des membres à une mission | Obligatoire | A faire
| Découvrir d'autres façons d'affecter | Découvrir les méthodes alternatives d'affectations (en masse, via les créneaux..) | Etape 31 : D'autres façons d'affecter | Affecter un membre selon ses souhaits et ses disponibilités | Facultatif | A faire
| Personnaliser la fiche d'affectation | Configurer les informations visibles dans la fiche envoyée aux membres | Etape 32 : Personnaliser la fiche d'affectation | Personnaliser ma fiche d'affectation | Obligatoire | A faire
| Paramétrer le modèle d'email d'affectation | Adapter le contenu et le design des e-mails d'affectation | Etape 33 : Paramétrer le modèle d'e-mail | Personnaliser les modèles types d'e-mails envoyés aux membres | Obligatoire | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
| Accréditer des membres | Attribuer des accréditations (zones, repas, parking) aux membres | Etape 34 : Accréditer les membres | Accréditer un ou plusieurs membres sur un événement | Obligatoire | A faire
| Découvrir d'autres façons d'accréditer | Découvrir d'autres façon d'accréditer (accréditation en masse / matrice des accréditations) | Etape 35 : D'autres façons d'accréditer |  | Facultatif | A faire
| Paramétrage du modèle d'email d'accréditation | Personnaliser le contenu et le design des e-mails d'accréditation | Etape 36 : Paramétrer le modèle d'e-mail | Personnaliser les modèles types d'e-mails envoyés aux membres | Obligatoire | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
Automatiser et optimiser | Créer des automatisations d'accréditation | Automatiser l'attribution d'accréditations selon les affectations ou critères | Etape 37 : Créer des automatisations pour accréditer | Accréditer des membres affectés à des missions grâce aux automatisations | Obligatoire | A faire
| Créer différentes automatisations | Programmer des campagnes d'e-mails automatiques selon des conditions | Etape 38 : D'autres types d'automatisations | Découverte du module Campagnes | Facultatif | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
Communiquer avec ses membres | Découvrir le module Campagnes | Comprendre comment envoyer des e-mails ciblés à vos membres | Etape 39 : Découverte du module campagne | Découverte du module Campagnes | Obligatoire | A faire
| Utiliser les champs dynamiques dans les e-mails | Personnaliser automatiquement le contenu avec les données des membres | Etape 40 : Utiliser les champs dynamiques | https://support.weezevent.com/fr/integrer-des-champs-dynamiques-dans-le-corps-dun-e-mail | Obligatoire | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
Créer et gérer les documents | Découvrir le module document | Comprendre les différents types de documents (badges, plannings, listes) | Etape 41 : Découvrir le module document | Découverte du module Documents | Obligatoire | A faire
| Créer ses documents personnalisés | Concevoir des badges avec QR code, photo et informations personnalisées | Etape 42 : Création des badges perso | Créer un badge personnalisé pour mes membres | Facultatif | A faire
| Lier un document à une population | Associer un modèle de badge spécifique à une population | Etape 43 : Lier les documents a des populations | Lier un document personnalisé à une population | Obligatoire | A faire
| Exporter les documents | Télécharger en masse les badges ou autres documents personnalisés en PDF | Etape 44 : Exporter les documents | Découverte du module Documents | Facultatif | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
Pendant votre événement | Pointer et dépointer les membres | Gérer les présences et absences en temps réel pendant l'événement | Etape 45 : Pointer et dépointer | https://support.weezevent.com/fr/comment-pointer-/-depointer-des-membres-a-une-ou-plusieurs-missions | Facultatif | A faire
| Bloquer des accès | Désactiver temporairement ou définitivement l'accès d'un membre | Etape 46 : Bloquer les accès |  | Facultatif | A faire
| Modifier un créneau en cours d'événement | Ajuster les horaires ou nombre de ressources d'une mission en direct | Etape 47 : Modifier un créneau | https://support.weezevent.com/fr/modifier-le-creneau-de-mission-en-cours-de-gestion-de-mon-evenement | Facultatif | A faire
| Utiliser l'application mobile WeezCrew | Gérer vos membres et missions depuis votre smartphone sur le terrain | Etape 48 : Utiliser l'application mobile | Découverte de l'application mobile Recrewteer | Facultatif | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
Options avancées | Gérer la traduction | Adapter l'interface et les communications en plusieurs langues | Etape 49 : Module traduction | https://support.weezevent.com/fr/modifier-la-langue | Facultatif | A faire
| Dupliquer un membre | Créer rapidement un nouveau profil en dupliquant un membre existant | Etape 50 : Dupliquer un membre | https://support.weezevent.com/fr/dupliquer-un-membre- | Facultatif | A faire
| Gérer les RSVP et confirmations de présence | Suivre les confirmations de présence des membres affectés | Etape 51 : Intégrer un RSVP | https://support.weezevent.com/fr/mettre-a-jour-un-champ-via-un-lien | Facultatif | A faire
| Synchroniser avec Google Sheets ou Excel | Connecter WeezCrew à vos tableaux pour des exports automatiques en temps réel | Etape 52 : Synchroniser avec Gsheet | https://support.weezevent.com/fr/synchroniser-les-donnees-weezcrew-en-temps-reel-vers-google-sheets | Facultatif | A faire
| Détecter et fusionner les doublons | Identifier et gérer les membres en doublon dans votre base de données | Etape 53 : Fusionner les doublons | Détecter et gérer les doublons dans ma Communauté | Facultatif | A faire
| Créer des champs personnalisés privés | Définir des champs visibles uniquement par les organisateurs | Etape 54 : Créer des champs perso privés | https://support.weezevent.com/fr/creer-un-champ-personnalise-prive | Facultatif | A faire
[5 empty] | Facultatif | A faire
Pourcentage des taches finie | 0%

## Supademo (hidden)
A faire
Paramètres : | Personnaliser l'espace membre | Fait | Modifier les infos d'un membre
| Personnaliser l'espace délégation | Fait | créer des missions et les organisées (filtres + vues)
| Personnaliser l'émetteur | A faire | affecter des membres + envoi mail
| Gestion des utilisateurs et leur rôle | A faire | créer des accréditations
accrédités des membres
créer des campagnes avec lien RSVP
Communauté | explication tableau de bord |  | gestion de l'espace communauté
| vos membres |  | gestion de l'espace champ personnalisé
| campagnes |  | créer une campagne
| formulaires |  | créer un formulaire
| délégations |  | fonctionnement d'une automatisation
automatisations
Champs personnalisés | créer un champ | Fait
éditer les colonnes
trier par label
Population | Membres :
Editer les colonnes
Mode édition
Organiser des vues avec filtres
Délégations :
Créer des délégations
Missions | Missions :
Créer une mission
Affectations :
Affecter les membres
Envoyer l'email d'affectation
Accréditations | Accréditations :
Modération :
Communication | Formulaires :
Créer un formulaire
Campagnes :
E-mail :
Documents :
Options | API :
Automatisations :
Autres :
Importer des membres